Kontrakt om Talestyret Omstillingssystem

mellem

Odense Kommune

og

[Navn]

Indholdsfortegnelse

1	INDLEDENDE BESTEMMELSER	5

2	DEFINITIONER	6

3	LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER	6

4	KUNDENS DELTAGELSE	8

5	AFKLARINGSFASE	8

6	ETABLERINGSFASE	9

7	UDTRÆDELSESADGANG I AFKLARINGS- OG ETABLERINGSFASEN	9

8	ÆNDRINGER	10

9	LEVERING	11

10	OPTIONER	12

11	PRISER	12

12	BETALINGSBETINGELSER	13

13	AFPRØVNING	14

14	SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE, VIDEREUDVIKLING OG DRIFT	15

15	GARANTI	16

16	LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE	17

17	KUNDENS FORHOLD	19

18	ERSTATNING	20

19	FORCE MAJEURE	20

20	ÆNDRINGER UDEN LEVERANDØRENS SAMTYKKE	21

21	PRÆCEPTIVE REGLER	21

22	RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKUMENTATION	21

23	TREDJEMANDS RETTIGHEDER	22

24	VARIGHED OG OPSIGELSE	22

25	Forhold ved ophør	23

26	TAVSHEDSPLIGT	24

27	OVERDRAGELSE	24

28	SAMARBEJDSORGANISATION	24

29	BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER	25

30	TVISTIGHEDER	25

31	FORTOLKNING	26

32	FORBEHOLD	26

33	UNDERSKRIFTER	26

Bilagsfortegnelse

Bilag 1:	Tidsplan

Bilag 2:	Kravspecifikation

Bilag 3:	Vederlag og betalingsplan

Bilag 4: 	Beskrivelse af Driftsmiljø og Systemet

Bilag 5: 	Beskrivelse af tilknyttede ydelser

Bilag 6:	Kundens deltagelse

Bilag 7: 	Specifikation af suppport-, vedligeholdelses- og videreudviklingsydelser

Bilag 8: 	Prøver

Bilag 9:	Licensbetingelser

Bilag 10:	Servicemål og incitamenter

Bilag 11:	Samarbejdsorganisation

Bilag 12:	Ændringshåndtering

Bilag 13: Specifikation af optioner med priser

Kontrakt XXX

mellem

Odense kommune

Flakhaven 2

5000 Odense C

(herefter ”Kunden”)

og

**

**

**

CVR. nr.: **

(herefter ”Leverandøren”)

# INDLEDENDE BESTEMMELSER

## Loyalt samarbejde: Parterne skal samarbejde med en positiv, professionel samt ansvarlig holdning og skal hver især yde en indsats for at opnå det bedst mulige resultat. De skal herunder loyalt deltage i den aftalte samarbejdsorganisation, jf. punkt 28 og bilag 11, samt udvise den fleksibilitet, der må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende it-anskaffelser.

## Informationspligt: Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for opfyldelse af Kontrakten. Herunder skal de loyalt udveksle information, data og dokumentation i det omfang, der er relevant for dens opfyldelse.

## Rådgivningspligt: Leverandøren skal som led i Kontraktens opfyldelse rådgive Kunden i det omfang, der ud fra Kontrakten, de konkrete omstændigheder og god it-skik er rimeligt og relevant.

## Særligt væsentlige forhold: Det er essentielt for Kunden, at

### Der etableres et pålideligt og driftssikkert System, der effektivt understøtter en løsning for uddannelses – og aktivitetstilmeldinger hos Kunden.

### Systemet understøtter primært anvendelse for borgere og ansatte i Odense Kommune, men også borgere uden for Odense og Danmark, der ønsker deltagelse i de arrangementer Odense Kommune udbyder.

### Systemet giver Kunden adgang til god og effektiv ledelsesinformation i form af statistikker og udtræk af data til andre systemer.

### Systemet understøtter mindst muligt behov for manuelle indtastninger, samt størst muligt fleksibilitet, hurtighed i og brugervenlighed i øvrigt,

## Systemet etableres med anvendelse af mindst mulig specialtilpasning.

# DEFINITIONER

## Arbejdsdag betyder alle Dage mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

## Dag betyder enhver kalenderdag.

## Driftsmiljøet betyder Leverandørens maskinel, basisprogrammel, driftsstøttesystemer og kommunikations- og overvågningsfaciliteter, der anvendes til drift af Systemet i et driftsfællesskab med Leverandørens andre kunder som nærmere specificeret i bilag 4.

## Kontrakten betyder denne kontrakt med tilhørende bilag.

## Kravspecifikation betyder den i bilag 2 anførte kravspecifikation med Leverandørens indarbejdede ændringer og tilføjelser og de tilhørende underbilag.

## Overtagelsesdag betyder den Dag, hvor Kunden skriftligt godkender overtagelsesprøven for Systemet som helhed som etableret i det aftalte Driftsmiljø.

## Part og/eller Parterne betyder Kunden og/eller Leverandøren.

## Systemet betyder den af denne Kontrakt omfattede løsning.

# LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER

## Systemet: Kontrakten omfatter gennemførelse af et projekt til opsætning og implementering af Systemet baseret på en standardløsning i Leverandørens Driftsmiljø. Kontrakten omfatter endvidere efterfølgende drift, vedligeholdelse, videreudvikling og support af Systemet. Systemet, dets enkelte dele og den tilhørende dokumentation skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, der fremgår af Kontrakten, navnlig af bilag 2, bilag 4 og bilag 7.

### Fremgår andet ikke af Kontrakten, er det Leverandørens ansvar, at Kontraktens krav og Kravspecifikationen derved opfyldes

### Kravspecifikationen skal kun anses for fraveget, hvis dette tydeligt fremgår heraf. Indskrænkninger eller ændringer i Kravspecifikationen, der måtte fremgå af bilag 4 eller underbilagene hertil, er således kun gældende, såfremt disse tydeligt er indarbejdet eller på anden måde markeret i Kravspecifikationen.

## Ledelse: Leverandøren skal levere kvalificeret projektledelse.

### Leverandørens projektledelse omfatter især ledelse og administration af 
(i) Parternes samarbejde, 
(ii) rapportering og opfølgning, 
(iii) kvalitetssikring af Leverandørens ydelser, 
(iv) kvalitetssikring af bidrag fra Leverandørens underleverandører, (v) udarbejdelse af tids- og aktivitetsplaner, 
(vi) konfigurationsstyring og 
(vii) afprøvning.

### Selvom Leverandøren har ansvaret for projektledelse, skal Leverandøren loyalt samarbejde med Kundens projektleder.

## Kvalitetssikring: Leverandøren skal løbende anvende procedurer, der sikrer kvaliteten af alle projektbidrag, herunder eventuelle bidrag fra Kunden.

## Koordinering og sammenhæng: Leverandøren skal sørge for den indbyrdes koordinering af alle projektaktiviteter, samt sikre sig at der ikke træffes indbyrdes uforenelige beslutninger. Det er således Leverandørens ansvar at sikre den indbyrdes sammenhæng mellem Systemets enkelte dele.

## Dokumentation: Leverandøren skal levere dokumentation i overensstemmelse med Kontraktens krav. Hvor andet ikke fremgår specifikt, skal dokumentation leveres i overensstemmelse med god it-skik.

## Sprog: Skærmdialog i Systemet skal være på dansk.

## Andre ydelser: Aftaler om andre ydelser findes i bilag 5 beskrevet med indhold, art og omfang, idet priser og takster herfor dog er anført i bilag 3.

## It-sikkerhed: Leverandøren skal ved Kontraktens opfyldelse overholde de it-sikkerhedskrav, der er beskrevet i bilag 2 og 4.

## Persondata: I det omfang Leverandøren opbevarer eller på anden vis håndterer persondata ved Kontraktens opfyldelse, handler Leverandøren alene efter instruks fra Kunden. Leverandøren skal i den forbindelse træffe tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal på anmodning fra Kunden give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan verificere, Leverandørens overholdelse af Kontraktens krav til sikkerhedsforanstaltninger.

# KUNDENS DELTAGELSE

## IT-miljø: Det er i bilag 2 specificeret hvilket it-miljø, systemet skal indgå i. Ligeledes er de øvrige af Kundens it-systemer, som Systemet skal interface med, beskrevet heri. I bilag 4 er specificeret, såfremt Leverandøren stiller særlige krav til Kundens it-miljø for at kunne benytte Systemet.

## Adgang hos Kunden: I det omfang, dette er rimeligt og relevant for Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, skal Kunden give Leverandørens personale fysisk og elektronisk adgang til Kundens lokaler, udstyr, systemer, dokumentation, data og information om Kundens forretningsprocesser.

### Ved adgangen skal Leverandøren overholde Kundens sikkerhedsprocedurer i det omfang, disse er oplyst overfor Leverandøren. Leverandøren skal endvidere følge Kundens rimelige henstillinger samt de øvrige ordensforskrifter, der gælder for Kundens ansatte.

## Omfang: I bilag 6 er angivet det omfang, hvori Kunden skal medvirke til Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, herunder ved at stille oplysninger, medarbejdere, lokaler, udstyr, programmel, dokumentation eller andet til rådighed, samt ved at deltage i tests, overtagelsesprøve og afvikle driftsprøven.

### Bilag 1 angiver tidspunktet for inddragelse af Kundens personale.

## Kundens interesser: Leverandøren skal tilrettelægge projektet samt brugen af Kundens ressourcer med behørig hensyntagen til Kundens interesser, herunder Kundens behov for at kunne gennemføre sine forretningsmæssige aktiviteter uden afbrydelse.

# AFKLARINGSFASE

## Formål: Umiddelbart efter Kontraktens indgåelse igangsættes en afklaringsfase, hvor det er formålet at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere Kravspecifikationen, samt om Kundens it-miljø lever op til kravene i bilag 4.

## Indhold: Afklaringsfasen er et kort og intensivt forløb, hvor hver af Parterne skal yde en væsentlig indsats. Den gennemføres som et samarbejde, hvor Leverandøren opnår en yderligere indsigt i Kundens forretningsgange og behov og it-miljø. Samtidig bibringes Kunden en detaljeret indsigt i funktioner og muligheder ved det programmel, der er angivet i bilag 4. På grundlag heraf skal hver Part fremkomme med eventuelle forslag til præcisering og supplering af Kravspecifikationen.

### Aktiviteterne i afklaringsfasen er beskrevet i bilag 1, herunder med estimat af det omfang hvori Parterne skal deltage i analyser, workshops og demonstrationer.

## Vederlag: Leverandørens vederlag for afklaringsfasen er angivet i bilag 3.

## Justering: I det omfang, Parterne foreløbig opnår enighed om præciseringer og suppleringer, skal der udarbejdes udkast herom, og der skal i den forbindelse tages stilling til, i hvilket omfang disse præciseringer og suppleringer vil få konsekvens for tidsplan, vederlag til Leverandøren og eventuelle andre vilkår.

### Når de aftalte aktiviteter, jf. bilag 1, er gennemført skal Leverandøren forelægge Kunden et samlet udkast til tilrettet Kravspecifikation med tilhørende konsekvensrettelse af øvrige bilag. Kunden skal herefter inden 10 Arbejdsdage skriftligt meddele, hvorvidt det modtagne kan godkendes.

## Manglende enighed om justering: I det omfang der ikke opnås enighed om at præcisere eller supplere krav anført i Kravspecifikationen og øvrige bilag, gælder de pågældende krav uændret.

# ETABLERINGSFASE

## Formål og indhold: Efter afklaringsfasen påbegyndes etableringen af Systemet i Driftsmiljøet. Kravspecifikationen (bilag 2) og beskrivelsen af tilknyttede ydelser i bilag 4 beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i etableringsfasen, herunder eventuel uddannelse af brugere, etablering af interfaces.

## Tidsplan: Etableringsprojektet skal gennemføres i henhold til tidsplanen (bilag 1), så alle nødvendige systemtekniske forudsætninger er opfyldt for at Leverandøren kan kunne forestå drift af Systemet fra den i tidsplanen (bilag 1) angivne Overtagelsesdag (eller Delovertagelsesdag).

### Etableringsprojektet afsluttes med en (del-)overtagelsesprøve, jf. pkt. 13.

## Vederlag: Leverandørens vederlag for etableringsfasen er angivet i bilag 3.

# UDTRÆDELSESADGANG I AFKLARINGS- OG ETABLERINGSFASEN

## Ret til udtræden: Frem til Kundens godkendelse af den første delovertagelsesprøve – eller hvis en sådan ikke gennemføres, da frem til overtagelsesprøven - har Kunden ret til når som helst med 10 Arbejdsdages skriftligt varsel at udtræde af Kontrakten.

## Bortfald af forpligtelser: Ved udtræden bortfalder begge Parters forpligtelse til videre opfyldelse af Kontrakten. Udtræden omfatter annullation af alle eventuelle aftaler indgået i henhold eller tilknytning til Kontrakten, herunder eventuelle aftaler om licens, hardware vedligeholdelse, support og drift/hosting.

## Udarbejdet materiale: Materiale, såsom rapporter, skemaer og diagrammer samt viden, der allerede er leveret til Kunden som led i Kontraktens indgåelse eller under afklaringsfasen, kan Kunden anvende til alternativ opfyldelse af Kundens behov, når vederlaget under punkt 7.4 er betalt. Retten omfatter ikke Leverandørens forretningshemmeligheder.

## Vederlag: Udtræder Kunden, skal Kunden betale et vederlag til Leverandøren, der beregnes som fastsat i bilag 3. Vederlaget dækker Leverandørens tids- og ressourceforbrug samt eventuelle leverancer foretaget frem til udtræden.

# ÆNDRINGER

## Anmodning fra Kunden: Kundens ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt til Leverandøren.

### Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen udarbejde et estimat over det vederlag samt den tidsperiode, der påregnes at være forbundet med udarbejdelse af et løsningsforslag. Estimatet fremsendes til Kunden for dennes godkendelse.

### Når Kundens godkendelse af estimatet foreligger, iværksætter Leverandøren behandlingen af ændringsforslaget og skal så vidt muligt indenfor den oplyste tidsperiode fremsende et løsningsforslag med et mindsteindhold som beskrevet i bilag 12. Forslaget skal herunder angive en kort men dog rimelig frist for Kundens godkendelse af forslaget, konsekvens for tidsplan, vederlag til Leverandøren og eventuelle andre vilkår. Eventuel forøgelse eller reduktion af kontraktsummen skal baseres på nettopåvirkningen af Leverandørens ressourceforbrug samt de aftalte takster for tidsforbrug og øvrige ydelser under Kontrakten. Forslaget skal således tage højde for Leverandørens eventuelle besparelser ved ændringen.

### Ved eventuel uenighed om konsekvenser af en ændring har Kunden ret til fornøden indsigt i grundlaget for Leverandørens løsningsforslag. Ved prisberegningsmodeller og lignende erhvervshemmeligheder kan Leverandøren forlange, at gennemgangen foretages af en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt. Kunden har ret til at lade en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt, gennemgå Leverandørens løsningsforslag. Kunden afholder udgifterne til den uvildige tredjemand. Tredjemands identitet skal kunne godkendes af Leverandøren, der ikke må afslå godkendelse uden angivelse af rimelig grund.

### Vederlag for udfærdigelse af løsningsforslag opgøres efter dokumenteret medgået tid og til de i bilag 3 anførte priser. Foreligger der et godkendt estimat for udfærdigelsen, må dette ikke overskrides med mere end 15 %. Har Parterne aftalt en fast pris, gælder denne.

### Påviser Leverandøren, at ændringsanmodningen af tekniske eller væsentlige funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, kan denne nægte at efterkomme en ændringsanmodning.

### Levering sker på Kontraktens vilkår, medmindre Leverandøren har angivet andet i løsningsforslaget.

## Anmodning fra Leverandøren: Ønsker Leverandøren at foretage ændringer, fremsættes anmodning herom til Kunden vedlagt et løsningsforslag med angivelse af eventuelle konsekvenser for funktionalitet, tidsplan og vederlag til Leverandøren. Anmodning med tilhørende løsningsforslag skal mindst have et indhold som beskrevet i bilag 12.

### Kunden skal uden ugrundet ophold og senest 10 Arbejdsdage efter modtagelsen behandle denne forespørgsel og meddele, hvorvidt anmodningen med tilhørende løsningsforslag kan godkendes.

### Hvor dette er nødvendigt for at undgå væsentlige tab for Leverandøren, skal Kunden acceptere ændringer, der kun i ubetydelig grad påvirker Kundens nytte af Systemet, og som ikke påfører Kunden yderligere omkostninger eller tab.

## Ændringslog: Leverandøren skal opretholde én fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringsforslag samt aftalte ændringer, herunder dateret ændringsanmodning og løsningsforslag. En yderligere beskrivelse af processen vedrørende ændringshåndtering er indeholdt i bilag 12.

# LEVERING

## Tidspunkt: Parterne skal levere deres respektive ydelser i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 1. Levering anses for sket på overtagelsesdagen.

## Udskydelse: Med et skriftligt varsel til Leverandøren på mindst 20 Arbejdsdage har Kunden ret til 3 gange efter drøftelse med Leverandøren at udskyde enhver i tidsplanen fastsat tidsfrist, dog således at de samlede udskydelser af tidsplanen højest kan udgøre 60 Arbejdsdage.

### Såfremt Kunden udskyder en eller flere tidsfrister, er Leverandøren berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal Arbejdsdage.

### Betalinger udskydes tilsvarende, og der påløber rente efter rentelovens regler i udskydelsesperioden.

### Påføres Leverandøren dokumenterede meromkostninger ved udskydelsen, skal disse godtgøres af Kunden.

### I det omfang en eller flere tidsfrister i tidsplanen udskydes eller overskrides som følge af Kundens misligholdelse, reduceres der tilsvarende i Kundens udskydelsesadgang.

## Overtagelsesdagen: Brugsretten til Systemet overgår på Overtagelsesdagen eller, hvis der er aftalt etapevis ibrugtagning af Systemet, på Delovertagelsesdagen.

## Risikoen: Leverandøren bærer risikoen for Systemet før og efter Overtagelsesdagen.

# OPTIONER

## Optioner til levering til overtagelsesdagen. Kunden kan bestille de i bilag 13 angivne optioner til levering samtidig med og som en del af systemet. Kundens bestillinger skal ske indenfor de i samme bilag angivne frister herfor. Såfremt kunden rettidigt bestiller en af optionerne, bliver det af optionerne omfattede en del af systemet og skal i øvrigt i enhver henseende behandles, som om det oprindeligt havde indgået i kontrakten som en del af systemet, herunder med hensyn til afprøvning, aftalt overtagelsesdag og systemvederlag, medmindre andet er angivet i bilag 13.

## Optioner til levering efter overtagelsesdagen. Kunden kan bestille de i bilag 13 angivne optioner til levering efter overtagelsesdagen. Kundens bestillinger skal ske indenfor de i samme bilag angivne frister herfor. Leverandøren er herefter forpligtet til at levere de pågældende optioner gennem levering af yderligere ydelser, herunder udstyr, programmel og/eller dokumentation, i overensstemmelse med det i bilag 13 angivne, herunder med hensyn til afprøvning, leveringstid, priser, fakturering, vilkår, forholdet til systemet (herunder garantierne herfor) og vedligeholdelse. 
Forhold, hvorom der ikke er angivelser i bilag 13, reguleres i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. I det omfang der skal udarbejdes et løsningsforslag, såfremt en option bestilles, er dette angivet i bilag 13, og reguleres af punkt 5.1.

# PRISER

## Generelt: Alle priser er i danske kroner excl. moms.

### I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter, tillæg, transport, ophold osv. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret.

### I priserne er inkluderet forsikring indtil overtagelsesdagen, for udstyr dog kun indtil installationsdagen.

### Priserne er faste, medmindre andet er angivet.

### Driftsvederlaget og timepriser kan reguleres i henhold til udviklingen i Nettoprisindekset som opgøres af Danmarks Statistik. Pristalsregulering kan ske én gang årligt i januar, første gang i juli 2013, i forhold til udviklingen i nettoprisindekset for april 2012 i den forgangne periode.

## Vederlag for afklaringsfase og etablering: Leverandørens vederlag for gennemførelse af afklaringsfasen og etablering af Systemet i Leverandørens Driftsmiljø fremgår af bilag 3.

### Hvor andet ikke fremgår explicit af bilag 3, udgør disse vederlag det samlede beløb Kunden skal betale for ydelser og leverancer, vedligeholdelse, licens og andre udgifter under Kontrakten leveret frem til og med bestået driftsprøve.

## Vederlag for løbende ydelser: Priser for licens, vedligeholdelse, drift og support samt regulering heraf er specificeret i bilag 3. Heraf fremgår også reguleringsmekanismer ved ændring af Kundens behov f.eks. i relation til antallet af brugere, der kan benytte Systemet, datamængder m.v. samt for en eventuel fasevis idriftsættelse af Systemet.

## Andre ydelser: Priser på andre ydelser er specificeret i bilag 3, herunder priser og takster for tilkøb under Kontrakten af konsulentydelser, programmel, dokumentation og undervisning. Bilaget angiver endvidere eventuel regulering af de pågældende priser og takster.

# BETALINGSBETINGELSER

## Betalingsplan: For ydelser omfattet af afklarings- og etableringsfasen skal Kunden betale i overensstemmelse med betalingsplanen i bilag 3 under forudsætning af, at Leverandøren på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad Leverandøren i henhold til tidsplanen i bilag 1 skal have udført på dette tidspunkt.

### Ved eventuel fasevis idriftsættelse angiver betalingsplanen en tilsvarende fasevis betaling for etableringsprojektet samt tilsvarende takt for og størrelse af påbegyndt betaling for vedligeholdelse, support og drift.

### Er der mangler ved Leverandørens ydelser, kan Kunden holde en forholdsmæssig del af beløbet tilbage. Dansk rets regler om tilbageholdsret finder anvendelse. Kunden må således ikke holde mere tilbage, end det er påkrævet, til afhjælpning af manglen, og resten af fakturabeløbet skal betales, forudsat at leverancen ikke er uanvendelig. Når manglen er udbedret, skal betaling finde sted.

### Kunden er dog tidligst forpligtet til at betale 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura.

# AFPRØVNING

## Generelt: Uanset eventuel fasevis implementering og idriftsættelse gennemføres for Systemet en samlet overtagelsesprøve og en samlet driftsprøve.

### Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Kundens side af nogen prøve kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter Kontrakten.

### For hver prøve udarbejdes rapporter, hvor prøvens forløb og de konstaterede fejl noteres. Når der ved prøverne konstateres fejl eller mangler, bør rammerne for afhjælpning aftales, herunder ansvarsdeling ved og tidsfrister for udbedring.

### Fejl, der er konstateret men ikke korrigeret før Kunden godkender en prøve som bestået, skal anføres i en mangelliste med angivelse af tidsfrister for og arbejdsdeling ved afhjælpning. Selvom en kendt fejl ikke anføres på listen, indebærer dette intet afkald på afhjælpning af fejlen.

## Overtagelsesprøve: Formålet med overtagelsesprøven er primært at konstatere, om den aftalte funktionalitet er til stede. Overtagelsesprøven gennemføres af Leverandøren med Kundens aktive deltagelse.

### Overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i bilag 8. Herunder angiver bilaget eventuel bagatelgrænse for fejl og mangler, der ikke kan forhindre beståelse af overtagelsesprøven, selvom de pågældende fejl og mangler skal afhjælpes. Servicemålene beskrevet i bilag 10 skal være opfyldt på overtagelsesdagen, med mindre andet er aftalt.

Såfremt Kunden godkender overtagelsesprøven med konstaterede mangler, skal disse anføres i en mangelliste. Kunden er først forpligtet til at godkende driftsprøven, når sådanne mangler i det væsentligste er afhjulpet.

### Opfylder overtagelsesprøven ikke kravene til dens resultat, er Leverandøren berettiget til med mindst 5 Arbejdsdages varsel at gentage den fulde prøve, indtil prøven er bestået eller Kunden måtte hæve Kontrakten efter bestemmelserne herom.

### Garantiperioden, samt Leverandørens forpligtelser til at vedligeholde hele eller dele af Systemet, herunder til at yde support, træder i kraft ved godkendelse af overtagelsesprøven.

### Kunden skal uden ugrundet ophold, efter at en prøve er bestået, udstede skriftlig godkendelse heraf til Leverandøren.

## Delovertagelsesprøver: Såfremt der i bilag 1 og 3 er aftalt en etapevis idriftsættelse af Systemet, gennemføres der forud for idriftsættelsen af hver del af Systemet en delovertagelsesprøve som beskrevet i bilag 8. Delovertagelsesprøven skal tillige omfatte en afprøvning af, at den pågældende del af Systemet kan driftsafvikles i henhold til de aftalte servicemål, jf. bilag 10. Bestemmelserne i pkt. 13.2 gælder i øvrigt tilsvarende for sådanne delovertagelsesprøver.

## Driftsprøve: Formålet med driftsprøven er at konstatere, hvorvidt Systemet overholder de opstillede servicemål, jf. bilag 10.

### Driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier samt afslutningsfrist er fastsat i bilag 8.

### Driftsprøven løber, indtil godkendelseskriterierne er opfyldt, eller indtil Kunden måtte hæve Kontrakten efter bestemmelserne herom.

# SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE OG VIDEREUDVIKLING

## Generelt: Leverandøren påtager sig at udføre vedligeholdelse og support af leverancen fra overtagelsesdagen. Ved evt. ibrugtagning af en godkendt delleverance inden overtagelsesdagen, skal Leverandøren yde vedligeholdelse og support på delleverancen, med mindre andet er aftalt. Vedligeholdelse og drift af programmel omfatter altid også den hertil hørende dokumentation En nærmere beskrivelse af Leverandørens support, vedligeholdelse og videreudvikling af Systemet er specificeret i bilag 7.

## Ny lovgivning og nye overenskomster: Systemet skal løbende opdateres i takt med udviklingen i lovgivning.

## Uddannelse: Hvis Leverandørens skift til nye versioner af Leverandørens standardsystem indebærer behov for supplerende uddannelse hos Kunden, skal Leverandøren uden supplerende beregning sørge for organisering og udførelse af sådan undervisning.

## Nye versioner - Loyal kommunikation og udskydelse: For at Kunden kan tilrettelægge sine arbejdsprocesser og egen teknologiske udvikling, samt for at lettere Kundens identificering af eventuelle problemer forårsaget af Leverandøren, skal Leverandøren loyalt informere Kunden om påtænkte ændringer i Leverandørens standardsystem, herunder i forbindelse med patches, releases og versionsskift.

### Leverandøren skal herunder informere Kunden om sine faste rutiner for indlægning af sikkerhedsopdateringer og patches.

### Leverandøren må ikke lægge større ændringer umiddelbart før eller indenfor Kundens periodisk forekomne spidsbelastninger.

### I god tid inden Leverandøren måtte migrere til ny teknologi eller fortage andre væsentlige ændringer i Leverandørens standardsystem, skal Leverandøren informere Kunden om de påtænkte ændringer samt tidsplan for opgraderingen og dens konkrete betydning for Systemet.

### Såfremt Kunden måtte anmode herom, skal Leverandøren i forhold til Kunden acceptere opretholdelse af den hidtidige udgave af Systemet i indtil 6 måneder efter Kunden har modtaget orientering om den planlagte opgradering.

# GARANTI

## Generelt: Leverandøren garanterer, at Systemet og Leverandørens ydelser opfylder Kontraktens krav.

## God IT-skik: Leverandøren garanterer, at Leverandørens ydelser udføres i overensstemmelse med god it-skik. Er andet ikke aftalt, anvender Leverandøren metoder, procedurer og værktøjer, der følger god praksis og er relevante set i forhold til Kravspecifikationen, Kontrakten og Systemet.

### Herunder garanteres det 
(i) at tilpasning, tilretning og opsætning af parametre i standardprogrammel udføres hensigtsmæssigt så risiko for problemer ved opgradering til nye versioner reduceres og 
(ii) at tilpasning, tilretninger og opsætning af parametre er foretaget ud fra den i branchen kendte viden på udførelsestidspunktet, herunder den dokumentation samt de fejlmeddelelser, råd og anvisninger fra producenten af anvendt standardprogrammel, som Leverandøren har eller burde have adgang til.

### Garantien for overholdelse af god it-skik gælder standardprodukter, tilpasninger, implementering og øvrige ydelser produceret indenfor den koncern, Leverandøren tilhører.

### Garantien for overholdelse af god it-skik gælder ikke standardprodukter fra virksomheder udenfor den koncern Leverandøren tilhører. Brug af tredjemands produkter forudsætter forudgående orientering af Kunden, jf. punkt 29.1.

## Lovkrav: Leverandøren garanterer, at Systemet på Overtagelsesdagen opfylder 
(i) alle præceptive lovkrav samt 
(ii) alle krav i lovgivning der har betydning for Systemets udformning og brug. Så længe Leverandørens forpligtelser til levering af vedligeholdelse, support og drift er i kraft, gælder kravet til enhver tid i forhold til den på det pågældende tidspunkt gældende lovgivning.

## Integration: Leverandøren garanterer, at Systemet og dets enkelte dele fungerer integreret, samt at det kan kommunikere med andre systemer som beskrevet i Kravspecifikationen. Leverandøren garanterer endvidere, at det af Kundens og tredjemands hardware samt software, der i henhold til Kontrakten skal fungere sammen med Systemet, kan integreres med Systemet, og Kontraktens krav vil være opfyldt, forudsat at de nævnte produkter i sig selv fungerer fejlfrit.

## Udbygningsmuligheder: Leverandøren garanterer at Systemet vil kunne udbygges som beskrevet i Kontrakten med tilhørende bilag.

## Garanterede servicemål: Leverandøren garanterer, at de i bilag 10 beskrevne servicemål opretholdes fra Overtagelsesdagen og/eller Delovertagelsesdagen, medmindre andet fremgår af bilag 10.

## Garantiperiode - etablering og løbende ydelser: Garantien for en enhed eller ydelse gælder 1 år efter leveringstidspunktet. Nye dele, der i garantiperioden leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst i 3 måneder regnet fra tidspunktet for udskiftningen.

### For enheder og ydelser leveret efter bestået driftsprøve gælder en tilsvarende 1 års garantiperiode regnet fra levering af den pågældende enhed eller ydelse.

### To års fristen for reklamation i Købelovens § 54 er således fraveget.

# LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE

## Generelt: Er leverancerne ikke tilstrækkelige til at opfylde Kontraktens krav, herunder aftalte servicemål, påhviler det Leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de aftalte tidsfrister, jf. bilag 1, at stille sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation, konsulentbistand og andre ydelser til rådighed, som er nødvendigt for at opfylde Kontrakten.

## Forsinkelse – bod: Overskrides en bodspålagt milepæl som følge af forhold, som Leverandøren hæfter for, betaler Leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. Arbejdsdag af vederlaget for afklarings- og etableringsfasen, jf. bilag 3. Boden beregnes således:

### Fra og med 1. Arbejdsdags overskridelse til og med 4. Arbejdsdag betales ingen bod.

### Fra og med 5. Arbejdsdags forsinkelse til og med 20. Arbejdsdag beregnes bod med 0,25 % pr. Arbejdsdags overskridelse.

### Fra og med 21. Arbejdsdags forsinkelse beregnes bod med 0,50 % pr. Arbejdsdags overskridelse.

### Bod for forsinkelse med bestået overtagelsesprøve og driftsprøve under Kontrakten kan samlet ikke overstige 10 % af vederlaget for afklarings- og etableringsfasen.

### Påløbet dagbod betales efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Kunden. Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter den bodspålagte milepæl modtaget påkrav fra Kunden, bortfalder Kundens ret til den pågældende bod.

## Supplerende beføjelser ved forsinkelse: Foreligger der en forsinkelse, som skyldes Leverandøren, eller er det overvejende sandsynligt, at en sådan forsinkelse vil indtræde, skal Leverandøren for egen regning tilføre yderligere ressourcer kvalitativt og kvantitativt, såfremt dette kan øge sandsynligheden for overholdelse af tidsplanen eller reducere en opstået misligholdelse. Endvidere gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering.

## Definition af en mangel: En mangel foreligger, såfremt Systemet eller øvrige af Leverandørens ydelser ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier, eller det i øvrigt ikke er eller fungerer, som Kunden med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af Kontrakten.

## Afhjælpning af mangler: For alle dele af Systemet gælder, at Leverandøren skal sørge for afhjælpning af mangler i henhold til de servicemål, der fremgår af bilag 10.

## Kundens påberåbelse af mangel: Kunden skal ved sin reklamation beskrive, hvorledes det påberåbte problem ytrer sig, samt hvordan det genskabes eller påvises på anden vis. I det omfang, Kunden skal benytte specielle rapporteringsværktøj og procedurer, fremgår disse af bilag 7.

## Bod ved manglende opfyldelse af servicemål: Såfremt servicemålene beskrevet i bilag 10 ikke overholdes efter bestået driftsprøve, sanktioneres dette med en bod, alt i overensstemmelse med det i bilag 10 beskrevne.

## Forholdsmæssigt afslag: Bod efter pkt. 16.7 udelukker forholdsmæssigt afslag i vederlaget for vedligeholdelse. Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder i øvrigt anvendelse.

## Ophævelse: Det anses for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at hæve Kontrakten helt eller delvis efter Kundens valg, såfremt

## Kunden reklamerer over væsentlige mangler, og disse ikke er afhjulpet indenfor rimelig tid,

## Leverandøren ikke opfylder de aftalte servicemål i 3 måneder i træk eller hvis servicemålene ikke opfyldes i 3 måneder inden for en sammenhængende periode på 6 måneder, medmindre der er tale om bagatelagtige overskridelser,

## Bodsmaksimum’et i henhold til bilag 10 overskrides i 2 måneder i træk eller i 2 måneder inden for en sammenhængende periode på 6 måneder,

## den aftalte Overtagelsesdag, en frist for beståelse af en delovertagelsesprøve eller fristen for afslutning af driftsprøven overskrides med mere end 40 Arbejdsdage (i det omfang dette ikke skyldes Kundens forhold jf. punkt 17.3),

## Leverandøren går konkurs, kommer i betalingsstandsning, åbner forhandlinger om akkord eller der viser sig væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt (med forbehold for konkurslovens regler om indtrædelsesret),

## Leverandøren ophører med den virksomhed, Kontrakten vedrører, eller

## der for Leverandøren indtræder andre omstændigheder, som bringer Kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare.

## Fortsat brug efter ophævelse: Kunden er efter en eventuel ophævelse berettiget til at benytte hele eller dele af Systemet, indtil alternative delsystemer kan anskaffes mod fortsat betaling af driftsvederlaget for den del af Systemet, der benyttes efter ophævelsen.

# KUNDENS FORHOLD

## Rente: Misligholder Kunden sine betalingsforpligtelser efter Kontrakten, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

## Betalingspåkrav og ophævelse: Har Leverandøren forgæves overfor Kunden skriftligt påtalt Kundens misligholdelse med betaling af forfaldne beløb, idet påkravet samtidig angiver at manglende betaling inden 30 Arbejdsdage vil medføre, at Kontrakten ophæves, eller at alt arbejde standses, kan Leverandøren ophæve Kontrakten helt eller delvis, respektivt suspendere sit arbejde med Kontraktens opfyldelse, såfremt Kunden ikke inden fristens udløb har betalt det påtalte forfaldne beløb.

## Udskydelse: Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser under Kontrakten herunder forhold nævnt i bilag 6, og dette medfører forsinkelse, skal Leverandøren have ret til en saglig begrundet udskydelse af sine tidsfrister samt til renter af eventuelle udskudte betalinger. Yderligere har Leverandøren i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Kunden ret til at allokere ressourcer andetsteds for at minimere tab.

## Reduktion af Leverandørens ansvar: Leverandøren har ikke ansvar for fejl, forsinkelser eller driftsforstyrrelser, i det omfang Leverandøren dokumenterer at disse skyldes:
(i) Kundens misligholdelse, 
(ii) Kundens uforsvarlige adfærd, 
(iii) misligholdelse fra Kundens øvrige leverandører, 
(iv) Kundens indgreb i eller ændring af Systemet, 
(v) fejl i Kundens it-miljø, eller 
(vi) Kundens forkerte anvendelse af Systemet.

## Påkrav om manglende medvirken: Såfremt Kunden ikke yder den i bilag 6 beskrevne medvirken til projektet, og dette medfører forsinkelse af en eller flere tidsfrister i tidsplanen, jf. bilag 1, skal Leverandøren uden ugrundet ophold gøre Kunden opmærksom herpå og herunder angive, hvori den manglende medvirken består og konsekvenserne af den manglende medvirken.

# ERSTATNING

## Dansk ret: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang Kunden dokumenterer et tab udover bodsbeløbet.

## Begrænset til vederlag: Erstatning og eventuel bod tilsammen er pr. år i Kontraktens løbetid begrænset til vederlaget betalt frem til og med bestået driftsprøve.

## Indirekte tab og følgeskader: Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige for følgeskader eller andet indirekte tab.

### Tab eller forvanskning af data, som Leverandøren behandler på Kundens vegne, som skyldes Leverandørens forhold, betragtes som et direkte tab, herunder udgifternes til retablering af mistede data.

## Bortfald af fraskrivelse og begrænsning: Foranstående fraskrivelser og begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part.

## Produktansvar: Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. Levernadøren opretholder produktansvarsforsikring i hele vedligeholdesesperioden.

# FORCE MAJEURE

## Ansvarsfrihed: Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til nærværnede Kontrakt anses for ansvarlig overfor den anden Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

### Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en sådan hindring, og Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne, eventuelt ved brug af alternativ underleverandør.

## Varighed: Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

## Annullation: Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere Kontrakten helt eller delvist, såfremt den aftalte Overtagelsesdag overskrides med 60 Arbejdsdage som følge af force majeure. Ved en sådan annullation beholder begge Parter hvad de har modtaget fra den anden Part. Der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne.

# ÆNDRINGER UDEN LEVERANDØRENS SAMTYKKE

## Ansvarsfrihed for Leverandøren: Såfremt Kunden uden Leverandørens samtykke udfører ændringer i Systemet eller foretager ændringer i it-miljøet i strid med kravene i bilag 4, og dette øver betydende indflydelse på Systemets rette funktioner, er Leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til Systemet, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse, i den udstrækning det er rimeligt begrundet. Genskaber Kunden den oprindelige situation, genopstår Leverandørens forpligtelser.

## Leverandørens kontrol: Leverandøren er berettiget til at kontrollere, at den oprindelige situation er genskabt samt til at kræve rimelig betaling herfor opgjort efter medgået tid.

# PRÆCEPTIVE REGLER

Overholdelse af gældende lovregler: Leverandøren indestår for, at Systemet opfylder relevante præceptive regler i Kontraktens løbetid, jf. pkt. 14.2.

# RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKUMENTATION

## Brugsret: Kunden erhverver i Kontraktens løbetid en brugsret til Systemet og den tilhørende dokumentation. Uanset hvad der i øvrigt måtte være anført i Kontraktens bilag, gælder følgende for brugsretten:

### Brugsretten til Systemet.

### Kundens brugsret til standardprogrammel omfatter også den brug hos Kundens leverandører samt andre tredjemænd, der følger naturligt med brug af Systemet efter dets formål. Tredjemand har således fri adgang til at indtaste data og benytte Systemet på anden vis i det omfang, dette sker som led i Kundens almindelige forretningsprocesser.

### Systemet må kun bruges som led i de forretningsprocesser, der falder indenfor Kundens virke.

### Det nærmere indhold af brugsretten er i øvrigt beskrevet i bilag 9. Bilag 9 kan ikke medføre en indskrænkning i ovenstående eller i Kravspecifikationens opfyldelse.

## Brugsret til særligt udviklet: Kunden får uindskrænket brugsret i hele Odense kommune til de specifikationer, komponenter, kildekode, data/database, programmel, dokumentation, manualer, hjælpeprogrammel, værktøj og lignende, som Leverandøren måtte udarbejde eller udvikle for Kunden som led i Kontraktens opfyldelse. Kunden må således frit bruge dette, herunder lade det installere, afvikle, vedligeholde, videreudvikle og benytte som led i Kundens brug af Systemet til dets formål.

## Leverandørens ophavsret: Leverandøren bevarer ophavsretten til programmel m.v. som udvikles som led i Kontraktens opfyldelse. Leverandøren har endvidere ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udvikling eller tilretning af Systemet, til brug ved udvikling eller tilretning af systemer for tredjemand.

## Ændringer: Kunden får tilsvarende brugsret til enhver ændring, herunder opdatering, af programmel og dokumentation, der leveres under Kontrakten.

# TREDJEMANDS RETTIGHEDER

## Garanti mod krænkelse: Leverandøren indestår uden tidsbegrænsning for, at Systemet ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder.

### Kunden skal straks give Leverandøren skriftlig meddelelse, hvis Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser og bistå Leverandøren under sagen i fornødent omfang.

# VARIGHED OG OPSIGELSE

## Varighed: Kontrakten gælder frem til 1 år efter kontraktindgåelse, hvor den automatisk udløber, medmindre den forinden er forlænget af Kunden, jf. pkt. 24.2, eller den forinden er opsagt af Kunden, jf. pkt. 24.3.

## Option på forlængelse: Kunden er berettiget til at forlænge Kontrakten i op til 1+1+1+1 år.

### Såfremt Kunden ønsker at udnytte sin option på forlængelse, skal dette ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder før det tidspunkt, hvor Kontrakten ellers ville udløbe.

## Opsigelse fra Kunden: Kunden kan med et skriftligt varsel på 6 måneder til den første i en måned opsige Kontrakten.

### Herudover har Kunden den i pkt. 7 beskrevne udtrædelsesadgang under afklarings- og etableringsfasen.

## Ekstraordinær forlængelse: Såfremt overgangen til et nyt system forsinkes, kan Kunden, uanset en afgivet opsigelse i henhold til pkt. 24.3 eller en manglende forlængelse af Kontrakten i henhold til pkt. 24.2.1, forlænge Kontraktens varighed med op til 6 måneder ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 30 Dage før det tidspunkt, hvor Kontrakten ellers ville udløbe.

## Misligholdelse: Overholder Leverandøren ikke sine forpligtelser efter Kontrakten til varetagelse af vedligeholdelse og eventuel drift, har Kunden de under punkt 16 og 18 angivne beføjelser.

# Forhold ved ophør

## Udlevering: Ved opsigelse, ophævelse eller anden form for ophør skal Leverandøren straks på opfordring fra Kunden udlevere Kundens data, herunder sikkerhedskopier, samt specifikation af alle dataformater og alt dataindhold.

## Ingen tilbageholdsret:	Leverandøren har ved kontraktophør uanset ophørsgrund ikke tilbageholdsret i Kundens data, dokumentation tilhørende Kunden eller andet materiale, som tilhører Kunden.

## Ophørsassistance Leverandøren skal loyalt medvirke til Kundens planlægning og gennemførelse af genudbud af denne Kontrakt samt anden ophørsassistance.

### Leverandøren skal fremsende alle informationer og data, som Kunden finder nødvendige i den henseende. Besvarelse af henvendelser, herunder eventuel udlevering, skal ske senest 10 Arbejdsdage fra Kundens henvendelse.

### Leverandøren er forpligtet til mod betaling at yde medvirken til overflytning af de af Kontrakten omfattede data til et andet driftsmiljø installeret hos tredjemand eller hos Kunden efter Kundens valg. Leverandørens immaterielle rettigheder må ikke være til hinder herfor. Leverandørens bistand skal gives hurtigst muligt og i god tid inden ophørstidspunktet.

### Leverandøren skal udarbejde en detaljeret plan for overgangen til et nyt system, herunder flytning af Kundens data hertil og skal gennemføre relevante funktioner og testfaser hos Kunden eller en af Kunden udpeget tredjemand.

### Leverandøren skal medvirke til, at overgangen til et nyt system forløber således, at Kundens daglige forretninger ikke berøres unødigt heraf.

## Varighed: Ovenstående forpligtelser vedrørende ophørsassistance er gældende i op til 6 måneder efter Kontraktens ophørstidspunkt.

## Vederlag: Leverandøren er berettiget til betaling efter rimelig og dokumenteret medgået tid for udlevering af data og anden ophørsassistance i henhold til de aftalte timesatser. Leverandøren har dog ikke krav på betaling herfor, såfremt Kontraktens ophør skyldes Kundens ophævelse på grund af Leverandørens væsentlige misligholdelse. Har Kunden helt eller delvist betalt for en sådan assistance, fordi Leverandøren bestrider ophævelsens berettigelse, og får Kunden efterfølgende medhold i ophævelsens berettigelse ved en voldgiftskendelse eller på anden vis, jf. pkt. 30, er Kunden berettiget til at få sådanne betalinger refunderet.

# TAVSHEDSPLIGT

## Tavshedspligt: Parterne skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang for forhold, som ikke er alment kendte. For Kundens ansatte gælder reglerne for ansatte i den offentlige sektor.

## Leverandøren: Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed/fortrolighed for så vidt angår oplysninger vedrørende Kundens og borgernes fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af Kontrakten. Leverandøren må hverken anvende eller videregive sådan information på anden vis end som led i opfyldelse af Kontrakten.

## Kontrakten: Kunden afgør efter drøftelse med Leverandøren, hvorledes Kontraktens indgåelse offentliggøres.

# OVERDRAGELSE

## Overdragelse fra Kunden: Som led i eventuel udlicitering eller omfordeling af ansvarsområder har Kunden ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Kontrakten til tredjemand, helt eller delvist, uanset hvad der måtte fremgå af bilag 9.

## Overdragelse fra Leverandøren: Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Kontrakten til tredjemand. Kunden kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund.

# SAMARBEJDSORGANISATION

## Generelt: For at sikre et effektivt samarbejde mellem Parterne etableres der en samarbejdsorganisation som beskrevet i bilag 11. Parterne skal hver især sikre, at denne organisation arbejder effektivt for fremdrift ved Kontraktens opfyldelse.

## Leverandørens kvalifikationer: De ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, der deltager i Kontraktens opfyldelse, skal have fyldestgørende uddannelse, erfaring og viden, set i forhold til udfyldelse af deres rolle ved Kontraktens opfyldelse.

### Med mindre andet på forhånd er aftalt med Kunden, benytter Leverandøren kun medarbejdere med relevant erfaring og kompetencer indenfor lignende projekter baseret på den i projektet anvendte teknologi.

## Udskiftning: Indtil driftsprøvens godkendelse, må Parterne kun udskifte deres projektleder med samtykke fra den anden Part, medmindre udskiftningen skyldes projektlederens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold, orlov, karriereskift eller lignende omstændigheder.

### Eventuel ny projektleder skal samlet set mindst have samme kvalifikationer som den fratrædende projektleder. I bilag 11 er identificeret andre navngivne personer, for hvem tilsvarende regler skal gælde.

### Ved eventuel udskiftning af Leverandørens projektdeltagere skal Leverandøren for egen regning sørge for, at den nye medarbejder i god tid opnår behørig viden om alle de dele af Kundens organisation og forretningsprocesser, Kontraktens krav, Systemet og øvrige elementer, der har relevans for den pågældendes rolle ved Kontraktens opfyldelse.

# BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER

## Samtykke: Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overlade væsentlige dele af Kontraktens opfyldelse til underleverandører i videre udstrækning end angivet i Kontrakten. Kunden kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund.

## Fuld hæftelse: Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser efter Kontrakten på ganske samme måde som for sine egne forhold.

# TVISTIGHEDER

## Dansk ret: Denne kontrakt er undergivet dansk ret.

## Forhandling: Ved uoverensstemmelser i forbindelse med Kontrakten skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

## Mediation: Kan Parterne ikke opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten på begæring fra en Part søges løst ved mediation ledet af en mediator udpeget af Parterne. Har Parterne ikke opnået enighed om valg af mediator inden 10 Dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, kan enhver af Parterne indgive begæring til foreningen Danske it-advokater (DITA) om at udpege en mediator. Mediation udføres i overensstemmelse med Danske it-advokaters mediationsprocedure.

### Mediation indledes ved, at en af Parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden Part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) Arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkrav om mediation.

### Som minimum har en Part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En Part er dog berettiget til at indlede retssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse.

## Voldgift: Er konflikten ikke løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er hver af Parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort endeligt ved voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts regler.

# FORTOLKNING

## Forrang: Ved eventuel indbyrdes modstrid har Kontraktens Bestemmelser forrang forud for formuleringerne i de tilhørende bilag. Er der indbyrdes modstrid mellem Kravspecifikationen og andre bilag, skal kravene i Kravspecifikationen have forrang.

# FORBEHOLD

## Bevilling: Denne Kontrakt er kun bindende for Kunden under forudsætning af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Fornøden bevillingsmæssig hjemmel skal senest være opnået på det tidligste af følgende tidspunkter:
(i) det i bilag 1 angivne tidspunkt, 
(ii) 10 Dage efter Kontraktens indgåelse, eller 
(iii) tidspunktet for den første aktivitet anført i bilag 1.

# UNDERSKRIFTER

To originale eksemplarer: Kontrakten underskrives i to originale eksemplarer, ét til hver af parterne.

| Dato: |  | Dato: |
| --- | --- | --- |
| For Odense kommune: |  | For Leverandøren: |
|  |  | Navn |
| Navn |  | Navn |